## タイムスケジュール
令和6年度 第60回熊本県子ども会大会「スポーツレクリエーションフェスタ」タイムスケジュール
|  | 【 令和６年11月３日（日） 】 集合 ７：３０ | [9 empty] | （大会開始前～開会式）
No. |  | 項目 | 時間 |  |  | （分） | 業務内容 |  |  |  | 準備品 |  | 配置 業務担当係
0 |  | スタッフ打合せ | 7:30 | ～ | 8:00 | 30 | 点呼 | 全体確認 | 担当から | 質疑 | スタッフ必携
1 | 同時進行 | 会場設営【受付】 | 8:00 | ～ | 9:00 | 60 | ・来賓・スタッフ用、参加者用を設置 |  |  |  | ・来賓・スタッフ用（長机１、イス２） ・参加者用（長机２、イス２）※１台は資料置き ・受付名簿 ・受付時の配付物（パンフ、参加賞）
|  | 会場設営【本部・救護・ブーステント】 | 8:00 | ～ | 9:00 | 60 | ・本部テント（１） ・救護（１） ・ブーステント（ロアッソ、モルック、リーダー会、協賛出店 ３+α） 以上の設置 |  |  |  | ・テント（５+α） ・長机２、イス６ ・救護用品 ・協賛物品 ＊テント在庫６張 ＊イス在庫４８脚
|  | 会場設営【本部・救護ゆるキャラ等控え室】 | 8:00 | ～ | 9:00 | 60 | ・COSMOSスタジオＢの設営 |  |  |  | ・本部、救護、ゆるキャラの控室に使えるように設営する
|  | 音響設営 | 8:00 | ～ | 9:00 | 60 | ・タイチジャングルさん |  |  |  | タイチジャングルさんの必要な長机、イスを設営する
|  | 会場設営【開会式】 式典 | 8:00 | ～ | 9:00 | 60 | ・来賓（２名分）、主催者（５名分）、司会者（２名分）表彰者（４名）のイスを設置 主催者（会長、実行委員長、開会式で登板のある副会長） |  |  |  | イス１５脚、マイク、表彰関係（賞状４、楯４） のぼり旗（５）
2 |  | 駐車場案内配置 受付配置 | 9:00 | [7 empty] | ・来賓・スタッフ用駐車場案内表示 ・参加者用駐車場案内表示
3 |  | 受付開始 | 9:30 | [7 empty] | ・受付名簿 ・受付時の配付物（パンフ、参加賞）
4 |  | 開会式 開会～閉会 ※閉会後、そのままフェスタ開会に移る。 | 10:00 | ～ | 10:30 | 30 | 開会式シナリオ（別紙）に沿って行う
【 令和６年１１月３日 】 １５：３０～１６：００
No. |  | 項目 | 時間 |  |  | （分） | 進行手順 |  |  |  | 準備品 |  | 配置 人員数
|  | 会場設営【閉会式準備】 |  | ～ | 15:30 | 30 | ・主催者（２名分）、司会者（２名分）のイスを設置 ※主催者（会長、実行委員長） |  |  |  | イス４脚、マイク、長机、抽選物品
|  | 会場設営【閉会式・お楽しみ抽選会】 | 15:30 | ～ | 16:00 | 30 | 閉会式のシナリオに沿って行う
・閉会式・お楽しみ抽選会後に片付けを行う。